PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR “Ambienti per l’Apprendimento” Asse II –“Qualità degli ambienti scolastici”Ob. C AVVISO CONGIUNTO MIUR-MATTM AOODGAI/ 7667 del 15.06.2010 e s.m.i. Autorizzazione dei Piani di intervento infrastrutturali e prime disposizioni attuative per le Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento - Annualità 2012 e 2013 Allegati all’Autorizzazione Allegato A - Elenco dei progetti approvati in ordine di graduatoria – attuazione annualità 2012 Allegato B - Elenco dei progetti approvati in ordine di graduatoria – attuazione annualità 2013 Linee Guida tecnico-giuridiche FESR – Asse II – Ob. C Modello Accordo Scuola-Ente Locale ex. Art. 15 L.241/90 e s.m.i.

INDICE

1.	premessa	2

2.	INDICAZIONI PROPEDEUTICHE ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE	4

3.	modalita’ di erogazione dei pagamenti	5

4.	disposizioni attuative	6

4.1 DISPOSIZIONI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO	6

4.2  	EMANAZIONE PROVVEDIMENTO DI CONFERMA DEL FINANZIAMENTO PER I PROGETTI	9

4.3   DISPOSIZIONI PER L’AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI E PER L’ACQUISIZIONE DEI BENI	9

4.4  ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA	10

5. obblighi dei beneficiari	10

6. utilizzo del sistema informativo	11

7.	controlli	11

8	PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE	12

9.	aspetti organizzativi e normativi	14

10.	DISPOSIZIONI CONCLUSIVE	15

11.	RECAPITI E RIFERIMENTI	16

12.	ALLEGATI	16

|  |  | MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per gli Affari Internazionali Uff. IV - Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prot. AOODGAI/9783 |  |  | Roma, 25 agosto 2011 |
|  |  |  | Al Direttore Generale Ufficio Scolastico per la Regione Calabria Via Lungomare, 259 88063 – CATANZARO |
|  |  |  | Alle Istituzioni Scolastiche della regione Calabria di cui agli allegati elenchi LORO SEDI |
| Oggetto: | Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 – PON-FESR-2007 IT 16 1 PO 004 "Ambienti per l'apprendimento". – Asse II “qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo C “incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti”. Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/ 7667 del 15.06.2010 e s.m.i. Autorizzazione dei Piani di interventi e prime disposizioni attuative per le Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento, annualità 2012 e 2013. |  |  |

# 1	premessa

La presente Autorizzazione  fa riferimento all’attuazione degli interventi previsti nell’ambito dell’Asse II “Qualità degli ambienti scolastici”, Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’apprendimento” 2007-2013 (di seguito, “PON”) a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

L’Asse II del PON “Ambienti per l’apprendimento”, Obiettivo C, riguarda la “Qualità degli ambienti scolastici” e finanzia progetti finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici in relazione all’efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell’attrattività degli spazi negli Istituti di istruzione statali del Primo e del Secondo Ciclo, per il triennio 2010-2013.

Con l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/ 7667 del 15.06.2010 e s.m.i. (di seguito Avviso Congiunto), si invitavano le istituzioni scolastiche di Primo e Secondo Ciclo, insistenti su edifici pubblici siti nelle regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) a presentare, congiuntamente agli Enti Locali proprietari degli edifici stessi, la propria candidatura per la realizzazione di piani di intervento a valere sull’Asse II del PON “Ambienti per l’Apprendimento”.

Ai sensi dell’Avviso Congiunto, per l’accesso a finanziamenti per gli interventi di riqualificazione edilizia a valere sull’Asse II “Qualità degli ambienti scolastici“, Obiettivo C del PON “Ambienti per l’Apprendimento”, potevano presentare candidatura le istituzioni scolastiche di Primo e di Secondo Ciclo che necessitavano di adeguamenti infrastrutturali con riguardo agli aspetti di messa a norma degli impianti, accessibilità, attrattività dei locali, dotazione di impianti sportivi e interventi contenuti di risparmio energetico, attraverso un Piano organico di interventi nell’ambito dell’Obiettivo operativo C e delle Azioni C-1, C-2, C-3, C- 4 e C-5, qui sotto schematicamente riportate in diagramma:

L’ammontare complessivo messo a bando nell’ambito dell’Avviso Congiunto per le quattro Regioni dell’Obiettivo Convergenza a valere sull’Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” del PON “Ambienti per l’apprendimento” Obiettivo C  è pari a € 220.000.000.

Tale allocazione di risorse è indicativamente assegnata, secondo la numerosità della popolazione scolastica nelle quattro Regioni beneficiarie del Programma, secondo la seguente ripartizione:

| Regioni | Percentuale allocata FESR Asse II E finanziamento per regione (€) |  |
| --- | --- | --- |
| Calabria | 14,29 % | 31.438.000 |
| Campania | 29,57 % | 65.054.000 |
| Puglia | 24,14 % | 53.108.000 |
| Sicilia | 32,00 % | 70.400.000 |

In base a tale teorica ripartizione e tenuto conto della consistenza dei piani presentati dalle scuole, l’allocazione effettiva delle risorse per la regione Calabria risulta essere  di euro 32.099.783,43 ripartita tra annualità 2012 e 2013 secondo l’ordine di graduatoria specificato successivamente.

L’ammontare massimo finanziabile determinato dall’Avviso Congiunto per ogni singola Istituzione Scolastica a valere sulle risorse stanziate per l’obiettivo C dell’asse II “Qualità degli ambienti scolastici” del PON “Ambienti per l’apprendimento” è la seguente:

| Ordine di scuola | Importo massimo finanziabile |
| --- | --- |
| Scuole di Primo Ciclo | € 350.000,00 |
| Scuole del Secondo Ciclo | € 750.000,00 |

Tali massimali sono da intendersi riferiti alle voci di costo dei lavori e tutte le spese complessive del piano.

Le tipologie di spese ammissibili sono state indicate nelle “Linee Guida per l’attuazione degli interventi di Obiettivo C” allegate all’Avviso Congiunto  (http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondi strutturali/allegati/linee_guida7667_10.pdf).

A seguito delle procedure di valutazione svolte dai Nuclei di Valutazione Regionali insediati presso gli Uffici Scolastici Regionali secondo le modalità previste dal punto 5.2 dell’Avviso Congiunto, sono state predisposte e trasmesse al MIUR le graduatorie di merito per le singole regioni dell’Obiettivo Convergenza.

Con Decreto prot. N. AOODGAI/8614 del 13.07.2011 sono state approvate le graduatorie regionali dei Piani di miglioramento infrastrutturale presentati dalle Istituzioni scolastiche di I e II Ciclo unitamente agli Enti Locali Proprietari.

Con nota prot. N. AAODGAI/8663 del 13.07.2011 sono state trasmesse le graduatorie regionali ed il relativo Decreto Direttoriale di approvazione inerente i Piani di miglioramento infrastrutturale di cui all’Avviso in oggetto.

Con nota prot. N. AAODGAI/8846 del 19.07.2011 sono stati individuati, secondo l’ordine di graduatoria, i piani da ammettere a finanziamento per le annualità 2012 e 2013.

Con la presente nota si autorizzano i piani da attuarsi rispettivamente nelle annualità 2012 e 2013, secondo l’articolazione di cui agli allegati A (annualità 2012) e B (annualità 2013).

Negli allegati A-bis (annualità 2012) e B-bis (annualità 2013) sono inoltre indicati analiticamente i piani ripartiti per progetto, per ciascuna istituzione scolastica.

Si fa presente che l’importo autorizzato rappresenta un massimale di spesa che, in corso d’opera, subirà modifiche conseguenti alla rimodulazione dei quadri economici riferiti ai  progetti esecutivi e ai successivi ribassi d’asta in fase di aggiudicazione di gara.

E’ inoltre necessario precisare che non è prevista la riutilizzazione delle economie, come precisato nelle Linee Guida tecnico-giuridiche “FESR – Asse II – Ob.C” allegate alla presente Autorizzazione.

# 2	INDICAZIONI PROPEDEUTICHE ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Sono state predisposte contestualmente alla presente Autorizzazione specifiche Linee Guida tecnico-giuridiche FESR Asse II Ob. C per l’attuazione degli interventi da attivare nell’ambito dell’Avviso Congiunto, che rappresentano il quadro normativo-regolamentare cui dovranno attenersi le Istituzioni Scolastiche per un corretto svolgimento dell’iter procedurale degli interventi finanziati. E’ evidente che tali linee guida rappresentano una sintesi della norma vigente in materia, adattate per supportare le scuole nelle azioni da intraprendere. In tutti i casi si dovrà sempre tener conto della normativa corrente e a quanto, nel frattempo, verrà emanato in merito.

E’ allegato altresì, alla presente Autorizzazione, un modello di Accordo ex art. 15 della L. 241/90 fra l’Istituzione Scolastica e l’Ente Locale proprietario dell’immobile che dovrà essere stipulato dalle parti mantenendone inalterati gli elementi e le indicazioni pregnanti.

In presenza di Accordi già stipulati in fase di predisposizione della candidatura, laddove gli stessi risultino coerenti con lo schema allegato alla presente e conformi alle disposizioni applicabili, non sarà necessario provvedere alla sottoscrizione di un nuovo accordo.

In considerazione delle modalità di gestione dei flussi finanziari da parte di questo Ufficio e delle risorse disponibili per consentire una fluida e corretta attuazione degli interventi finanziati nell’ambito dell’Avviso Congiunto è stato determinato l’avvio e relativa realizzazione della fase attuativa delle operazioni scaglionato su due annualità.

Alla luce di quanto sopra l’avvio e la realizzazione degli interventi sarà ripartito nelle annualità 2012 e 2013 secondo la posizione ricoperta nelle singole graduatorie così come esplicitato nella seguente tabella:

| Regione | Tipologia Istituzione Scolastica | Annualità di avvio interventi ed Istituzioni Scolastiche beneficiarie |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 (Graduatoria allegato A) | 2013 (Graduatoria allegato B) |
| Calabria | I Ciclo | Dalla posizione 1 alla posizione 27 | Dalla posizione 28 alla posizione 62 |
|  | II Ciclo | Dalla posizione 1 alla posizione 7 | Dalla posizione 8 alla posizione 16 |

Tale ripartizione è stata peraltro esplicitata nella nota prot. n. AAODGAI/8846 del 19.07.2011 in conformità alla quale si uniscono alla presente Autorizzazione l’allegato A (annualità 2012) , contenente i piani che potranno essere avviati nell’annualità 2012 e l’allegato B (annualità 2013), relativo ai piani autorizzati  da avviarsi nell’annualità 2013, secondo la tempistica di seguito indicata.

Si fa presente che, indipendentemente dalla graduatoria di appartenenza (Allegato A – 2012 o Allegato B 2013), le scuole autorizzate al finanziamento sono tenute a presentare la documentazione dichiarata in fase di candidatura entro i termini uniformemente definiti da questo Ufficio ed esplicitati nella presente nota, nella sezione 4 e successive sottosezioni.

Ciò per accertare la corrispondenza fra quanto dichiarato, in termini di livello di progettazione sul modulo B di cui all’Avviso congiunto AOODGAI 7667 del 15/06/2010 e s.m.i. e la presenza effettiva del livello di progettazione dichiarato in fase di candidatura.

Si evidenzia che, in considerazione della complessità dei procedimenti, al fine di fornire un supporto alle Istituzioni scolastiche e contestualmente effettuare un controllo preventivo e successivo degli atti e dei procedimenti finalizzato anche a prevenire errori, è in via di costituzione presso questa AdG e gli Uffici Scolastici Regionali un gruppo di supporto tecnico aggiuntivo con profili professionali specifici, dedicato ad informare e coadiuvare le Istituzioni Scolastiche e gli Enti Locali impegnati nell’avvio e conduzione delle fasi attuative di cui alla presente Autorizzazione. Saranno comunicati successivamente recapiti e nominativi di riferimento.

# 3	modalita’ di erogazione dei pagamenti

Con riferimento alle modalità di erogazione delle risorse finanziarie,  la prima anticipazione sarà erogata secondo lo schema seguente:

| Tipologia di progetti | Momento di erogazione della prima anticipazione finanziaria. |
| --- | --- |
| Per progetti relativi alla sola acquisizione di beni: | successivamente all’aggiudicazione dell’ appalto per le forniture. |
| Per progetti relativi ad opere pubbliche non dotate di progettazione o dotate di progettazione preliminare/definitiva: | successivamente alla predisposizione del progetto esecutivo dotato di atto approvativo |
| Per progetti relativi ad opere pubbliche dotate di progettazione esecutiva: | successivamente all’aggiudicazione dell’appalto per i lavori |

Le successive anticipazioni finanziarie saranno concesse:

| Tipologia di progetti | erogazione delle successive anticipazioni finanziarie. |
| --- | --- |
| Per progetti relativi ad opere pubbliche non dotate di progettazione o dotate di progettazione preliminare/definitiva | successivamente all’aggiudicazione dell’appalto per i lavori. |
|  | Successivamente alla richiesta del RUP per stati d’avanzamento il cui importo è almeno pari alle anticipazioni già concesse; |
|  | Successivamente all’ultimazione dei lavori. Il saldo verrà erogato a collaudo effettuato e validato. |

| Tipologia di progetti | erogazione delle successive anticipazioni finanziarie. |
| --- | --- |
| Per progetti relativi ad opere pubbliche dotate di progettazione esecutiva | Successivamente alla richiesta del RUP per stati d’avanzamento il cui importo è almeno pari alle anticipazioni già concesse. |
|  | Successivamente all’ultimazione dei lavori. Il saldo verrà erogato a collaudo effettuato e validato. |

| Tipologia di progetti | erogazione delle successive anticipazioni finanziarie. |
| --- | --- |
| Per progetti relativi alla sola acquisizione di beni: | in presenza di certificazioni almeno pari alle anticipazioni concesse si seguono le modalità previste di prassi per l’Asse I del PON FESR. |

La rata di saldo sarà erogata per la totalità delle suddette tipologie solo successivamente all’emissione del certificato di collaudo.

# 4	disposizioni attuative

## 4.1 DISPOSIZIONI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Di seguito si forniscono le istruzioni e le tempistiche in funzione delle annualità di attuazione e del livello di progettazione dichiarato  in fase di candidatura.

##### 4.1.1 Interventi riguardanti sola acquisizione di beni

Laddove gli interventi ammessi a finanziamento non rientrino nella tipologia relativa alle opere pubbliche ma riguardino esclusivamente acquisizione di beni, l’Istituzione Scolastica dovrà procedere entro il 31 ottobre 2011 all’inserimento nella sezione “matrice acquisti” del sistema informativo della lista dei beni che si intendono acquisire, con i relativi costi, analogamente a quanto di prassi avviene per l’acquisto della tecnologia a valere sull’Asse I del PON-FESR.

Decorso il 31 ottobre 2011 questo Ufficio procederà alla verifica della coerenza fra i beni richiesti e la natura del progetto, cui seguirà una conferma resa disponibile sul sistema informativo.

Qualora i beni da acquistare siano collegati e funzionali alla realizzazione delle opere sarà possibile richiedere la modifica della matrice acquisti in caso di nuove esigenze, solo successivamente alla realizzazione dei lavori.

La richiesta di modifica della matrice acquisti di beni/forniture potrà avvenire secondo le modalità di prassi per l’Asse I del PON FESR, con relative richieste di modifica e Autorizzazione.

##### 4.1.2 Interventi riguardanti opere pubbliche non dotate di progettazione

Con riferimento agli interventi per i quali non è stata dichiarata all’atto della candidatura la presenza di alcun livello progettuale l’Istituzione Scolastica dovrà procedere entro il 31 ottobre 2011 alla stipula dell’Accordo ex art. 15 della L. 241/90 con l’Ente Locale Proprietario secondo i contenuti indicati nel modello allegato alla presente Autorizzazione e all’inserimento di tale documentazione (in formato PDF) nell’ apposita sezione del sistema informativo.

Decorso il termine suddetto questo Ufficio procederà alla verifica della presenza dell’Accordo ex art. 15 della L. 241/90 e della rispondenza dello stesso ai principali contenuti del modello allegato alla presente nota.

In presenza di Accordi già stipulati in fase di predisposizione della candidatura, laddove gli stessi risultino coerenti con lo schema allegato alla presente e conformi alle disposizioni applicabili, non sarà necessario provvedere alla sottoscrizione di un nuovo accordo.

In caso di esito negativo della verifica, questo Ufficio procederà alla revoca dell’ammissione a finanziamento e allo scorrimento della graduatoria.

A seguito di esito positivo della verifica l’Istituzione Scolastica dovrà procedere alla predisposizione ed approvazione dei livelli di progettazione previsti dalla vigente normativa (preliminare, definitivo ed esecutivo) secondo le indicazioni esplicitate nella seguente tabella in relazione alla graduatoria di riferimento:

| Graduatoria di riferimento | Data orientativa di avvio predisposizione ulteriori livelli di progettazione (preliminare/definitiva/esecutiva) | Termine perentorio per la presentazione del progetto esecutivo approvato |
| --- | --- | --- |
| Allegato A (annualità 2012) | 01.12.2011 | 30.06.2012 |
| Allegato B (annualità 2013) | 01.12.2012 | 30.06.2013 |

La data di avvio indicata nella precedente tabella è meramente indicativa ed è stata determinata sulla base della tempistica generalmente stimata per il conferimento degli incarichi, la redazione e l’approvazione dei livelli di progettazione previsti dalla vigente normativa.

Resta inteso che è nelle facoltà della scuola anticipare la data di avvio per le attività di progettazione, fermo restando che la prima erogazione di finanziamento avverrà solo dopo  il  termine indicato per la presentazione del progetto esecutivo approvato, come previsto dalla normativa vigente.

Qualora i suddetti termini saranno decorsi infruttuosamente questo Ufficio potrà procedere alla revoca dell’ammissione a finanziamento dell’intervento all’ulteriore scorrimento della relativa graduatoria.

Approvato il progetto esecutivo l’Istituzione Scolastica dovrà trasmettere all’Ufficio Scolastico Regionale di competenza copia cartacea dei relativi elaborati progettuali e inserire nella apposita sezione del sistema informativo la scansione (in formato PDF) degli atti approvativi del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, documentazione sulla quale questo Ufficio effettuerà le analoghe verifiche già disposte per i livelli di progettazione dichiarati all’atto della candidatura.

##### 4.1.3 Interventi riguardanti opere pubbliche dotate di progettazione preliminare o definitiva

Con riferimento agli interventi per i quali è stata dichiarata all’atto della candidatura la presenza di un progetto preliminare o di un progetto definitivo l’Istituzione Scolastica dovrà procedere entro il 31 ottobre 2011 alla stipula dell’Accordo ex art. 15 della L. 241/90 con l’Ente Locale Proprietario, secondo i contenuti indicati nel modello allegato alla presente Nota autorizzativa e all’inserimento nelle apposite sezioni presenti nel sistema informativo dei seguenti documenti scansionati (in formato PDF)

- copia dell’Accordo ex art. 15 della L. 241/90 stipulato con l’Ente Locale Proprietario;

- copia degli atti approvativi relativi al livello progettuale dichiarato;

Decorso il termine del 31 ottobre 2011, questo Ufficio procederà alla verifica della presenza degli atti approvativi e della loro rispondenza alla vigente normativa in materia di opere pubbliche,  nonché alla presenza dell’Accordo ex art. 15 della L. 241/90 e rispondenza dello stesso ai principali contenuti del modello allegato alla presente nota.

A seguito dell’esito positivo di tale verifica questo Ufficio procederà a confermare l’Autorizzazione tramite le apposite funzionalità del sistema informativo.

In caso di esito negativo della verifica, questo Ufficio procederà alla revoca dell’ammissione a finanziamento e allo scorrimento della graduatoria.

A seguito di esito positivo della verifica l’Istituzione Scolastica dovrà predisporre gli ulteriori livelli di progettazione previsti dalla vigente normativa (definitivo ed esecutivo per i progetti dotati di progettazione preliminare, esecutivo per i progetti dotati di progettazione definitiva) e  approvare il progetto esecutivo nei tempi orientativamente indicati nella seguente tabella:

| Graduatoria di riferimento | Livello di progettazione dichiarato in fase di candidatura | Data orientativa di avvio predisposizione ulteriori livelli di progettazione | Termine perentorio per la presentazione del progetto esecutivo approvato |
| --- | --- | --- | --- |
| Allegato A (annualità 2012) | Preliminare | 01.12.2011 | 30.06.2012 |
| Allegato B (annualità 2013) | Preliminare | 01.12.2012 | 30.06.2013 |
| Allegato A (annualità 2012) | Definitivo | 01.11.2011 | 30.04.2012 |
| Allegato B (annualità 2013) | Definitivo | 01.11.2012 | 30.04.2013 |

Le date di avvio indicate sono meramente indicative e sono state  determinate sulla base della tempistica generalmente stimata per il conferimento degli incarichi, la redazione e l’approvazione dei livelli di progettazione previsti dalla vigente normativa. E’ invece perentoria la data di scadenza per la presentazione del progetto esecutivo.

Resta inteso che è nelle facoltà della scuola anticipare la data di avvio per le attività di progettazione, fermo restando che la prima erogazione di finanziamento avverrà solo dopo  il  termine indicato per la presentazione del progetto esecutivo approvato

Laddove i suddetti termini saranno decorsi infruttuosamente questo Ufficio potrà procedere alla revoca dell’ammissione a finanziamento e allo scorrimento della relativa graduatoria.

Approvato il progetto esecutivo l’Istituzione Scolastica dovrà trasmettere all’Ufficio Scolastico Regionale di competenza copia cartacea dei relativi elaborati progettuali e inserire nella apposita sezione del sistema informativo la scansione (in formato PDF) degli atti approvativi del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, documentazione sulla quale questo Ufficio effettuerà le analoghe verifiche già disposte per i livelli di progettazione dichiarati all’atto della candidatura.

##### 4.1.4 Interventi riguardanti opere pubbliche dotate di progettazione esecutiva

Con riferimento agli interventi  per i quali è stata dichiarata in fase di candidatura la presenza di un progetto esecutivo, l’Istituzione Scolastica stipulerà con l’Ente Locale Proprietario l’Accordo ex art. 15 della L. 241/90 entro il 31 ottobre 2011. Tale accordo seguirà il modello allegato alla  presente Autorizzazione. La scuola inserirà nelle apposite sezioni del sistema informativo la scansione in .formato PDF di:

- copia di Accordo ex art. 15 della L. 241/90 stipulato con l’Ente Locale Proprietario;

- copia degli atti approvativi del progetto esecutivo;

- copia del quadro economico allegato al progetto esecutivo.

Decorso il termine del 31 ottobre 2011, questo Ufficio procederà alla verifica della presenza degli atti approvativi e della loro rispondenza alla vigente normativa in materia di opere pubbliche,  nonché alla presenza dell’Accordo ex art. 15 della L. 241/90 e rispondenza dello stesso ai principali contenuti del modello allegato alla presente nota.

Laddove i suddetti termini saranno decorsi infruttuosamente questo Ufficio potrà procedere alla revoca dell’ammissione a finanziamento e allo scorrimento della relativa graduatoria.

L’Istituzione Scolastica dovrà altresì trasmettere entro il termine del 15 novembre 2011 all’Ufficio Scolastico Regionale di competenza sia la copia cartacea degli elaborati riferiti al  progetto esecutivo approvato, sia la copia dell’Accordo sopracitato.

## 4.2  	EMANAZIONE PROVVEDIMENTO DI CONFERMA DEL FINANZIAMENTO PER I PROGETTI

Ultimate le verifiche previste per le tipologie di cui al punto 3.1, questo Ufficio emanerà per ogni piano un apposito provvedimento di conferma del finanziamento.

Naturalmente verranno confermati in prima istanza i progetti esecutivi di cui all’Allegato A (annualità 2012) per consentire il tempestivo avvio delle procedure di gara e successivamente quelli dell’Allegato B (annualità 2013) che potranno essere realizzati solo a partire dal 01/12/2012.

Si precisa che nell’ambito del provvedimento di finanziamento non saranno incluse le somme per servizi di ingegneria ed architettura svolti anteriormente alla data di presentazione delle candidature e che gli eventuali ribassi d’asta discendenti dalle procedure di evidenza pubblica per la selezione dei soggetti cui affidare servizi di ingegneria ed architettura oggetto del finanziamento non rientreranno nelle disponibilità del beneficiario in quanto saranno utilizzati dall’Autorità di Gestione per il finanziamento di piani non utilmente collocati in graduatoria.

## 4.3   DISPOSIZIONI PER L’AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI E PER L’ACQUISIZIONE DEI BENI

Acquisito il provvedimento di conferma o modifica del finanziamento di cui al progetto esecutivo e relativo quadro economico, le istituzioni Scolastiche avvieranno le procedure ad evidenza pubblica per l’esecuzione dei lavori e per l’acquisizione dei beni secondo la seguente tempistica orientativa, differenziata a seconda dell’inserimento nelle graduatorie di cui all’allegato A- 2012  o all’allegato B-2013 e al livello di progettazione acquisito:

| Graduatoria di riferimento | Livello di progettazione dichiarato in fase di candidatura | Data di avvio procedure di gara dopo l’invio del progetto esecutivo e relativa conferma |
| --- | --- | --- |
| A (annualità 2012) | non presente/ preliminare/definitivo | Data successiva all’emanazione del provvedimento di conferma del finanziamento. |
| B (annualità 2013) | non presente/ preliminare/definitivo | Data immediatamente successiva all’emanazione del provvedimento di conferma del finanziamento. . |
| A (annualità 2012) | Esecutivo | 01.12.2011 |
| B (annualità 2013) | Esecutivo | 01.12.2012 |

Si precisa che le economie derivanti dai ribassi d’asta non rientreranno nelle disponibilità del beneficiario in quanto saranno utilizzati dall’Autorità di Gestione per finanziare ulteriori piani non utilmente collocati in graduatoria.

Dalla data di conferma del finanziamento saranno concessi 10 (dieci) mesi per l’esecuzione, completamento e collaudo dei lavori. E’ evidente, tuttavia, che si tratta di un periodo di tempo massimo e che le Istituzioni scolastiche con i rispettivi Enti Locali proprietari saranno invitati a completare e collaudare i progetti  nel più breve tempo possibile, fatta salva la perfetta esecuzione ed efficacia del risultato in regime di sicurezza, ai sensi della normativa vigente.

## 4.4  ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

Per l’acquisizione dei servizi di ingegneria ed architettura funzionali all’esecuzione degli interventi  finanziati le Istituzioni Scolastiche potranno avvalersi:

- degli Uffici Tecnici degli Enti Locali con i quali avranno stipulato Accordo ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90;

- di professionisti di cui al comma 1, lett. d), e) f) f-bis), g) e h) dell’art. 90 del D. Lgs. 163/2006.

Nel caso in cui l’Istituzione Scolastica intenda ricorrere alle professionalità di cui al suddetto punto b)  è prescritta, nella fase di selezione, l’adozione di procedure di evidenza pubblica in ottemperanza ai contenuti del D. Lgs. 163/2006 del relativo Regolamento di attuazione (per la regione siciliana ai contenuti della L. R. 12/2011)  e alle indicazioni esplicitate nell’ambito delle Linee Guida tecnico-giuridiche allegate  alla presente Autorizzazione.

In analogia a quanto previsto per le procedure di attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali FSE e FESR, le Istituzioni Scolastiche sono tenute ad inserire a sistema copia ( in formato  PDF) degli Avvisi Pubblici/Bandi e degli avvisi per la selezione di soggetti esterni cui affidare servizi di ingegneria ed architettura,  anteriormente all’avvio degli stessi, al fine di consentire a questo Ufficio la verifica sui contenuti e sul rispetto del vigente quadro normativo per il quale questo Ufficio ha attivato apposito gruppo tecnico-operativo di supporto.

Si prescrive che gli Avvisi Pubblici/Bandi per la selezione di soggetti esterni cui affidare servizi di ingegneria ed architettura, a prescindere dalla tempistica minima prevista dal Codice dei Contratti,  dovranno prevedere un lasso temporale di pubblicazione non inferiore a 30 giorni.

# 5. obblighi dei beneficiari

Il potenziali beneficiari delle operazioni ammesse a finanziamento nell’ambito della presente Circolare di cui all’allegato A sono obbligati nell’attuazione delle operazioni:

- a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale sull’ammissibilità delle spese;

- a rispettare l’obbligo di implementare costantemente il sistema informativo del MIUR nelle sezioni “Gestione Interventi” e “Gestione  finanziaria ”;

- ad aggiornare su tale sistema i dati relativi agli stati di avanzamento economici, agli impegni ed ai pagamenti.

- ad attestare le spese effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo di riferimento, unitamente alla copia della documentazione tecnico/amministrativa/contabile relativa alle attività/operazioni finanziate;

- a realizzare l’operazione finanziata secondo un cronoprogramma dei lavori che assicuri l’ultimazione della spesa nonché la funzionalità dell’intervento al 30/12/2014 in ottemperanza alla scadenze comunitarie del PON “Ambienti per l’Apprendimento” 2007/2013;

- ad istituire un fascicolo di progetto contenente la documentazione tecnica, amministrativa e contabile in originale afferente all’operazione finanziata;

- a consentire ai responsabili dell’Autorità di Gestione, dell’Autorità di Certificazione nonché all’Autorità di Audit di effettuare l’accesso a tali atti per le necessarie verifiche che potranno risultare necessarie nell’iter attuativo dell’operazione finanziata;

- a conservare la documentazione relativa all’operazione fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo secondo quanto stabilito dall’art. 90 del Reg. (CE) n. 1083/2006;

- ad annullare tutti i documenti giustificativi di spesa con la dicitura "Spese sostenute con le risorse finanziarie dal PON “Ambienti per l’Apprendimento”;

- a comunicare tempestivamente a questa Direzione Generale i risultati di eventuali verifiche, controlli, ispezioni effettuate da altre autorità o amministrazioni sulle operazioni ammesse a finanziamento con la presente Circolare.

# 6. utilizzo del sistema informativo

Come di prassi, le informazioni connesse all’iter procedimentale relativo all’attuazione delle operazioni ammesse a finanziamento nell’ambito della presente circolare a valere sul PON “Ambienti per l’Apprendimento- Asse II, dovranno essere inserite nell’apposita area all’interno del sito dei fondi strutturali 2007-2013 denominata “Gestione degli Interventi”, al seguente indirizzo: http://oc4jese2.pubblica.istruzione.it/fse/login.do

Il sistema informativo che accompagna tutte le fasi della nuova programmazione, “Programmazione 2007/2013” è stato sviluppato, in continuità con l’esperienza del PON “La Scuola per lo Sviluppo 2000/2006”, nell’ambito della collaborazione tra l’Autorità di Gestione dei PON, il gestore dei sistemi informativi del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (http://www.indire.it/index.php)

Il Dirigente Scolastico e il DSGA accedono al sistema di "Gestione degli interventi" utilizzando la password con cui accedono a tutti i servizi informatici del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

# 7.	controlli

I progetti dovranno essere attuati in conformità con i regolamenti Comunitari e con le Disposizioni Nazionali in materia. Si fa riferimento alle Disposizioni e Istruzioni per l’ Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei. Rimangono confermate e si richiamano in questo Avviso le disposizioni dell’attuale programmazione in ordine ai diversi vincoli giuridici e alla diversa ammissibilità della spesa prevista per i due Fondi Strutturali Europei (cfr. Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative finanziate dai Fondi Strutturali Europei”).

Le istituzioni Scolastiche che partecipano al Programma si impegnano a realizzare i progetti secondo le disposizioni sopramenzionate.

Si sottolinea, infine, che la normativa nazionale e comunitaria attribuisce all’Autorità di Gestione la responsabilità della sana gestione del Programma. Ciò impone che - in qualsiasi momento si riscontrino condizioni di non ammissibilità o di irregolarità - l’Autorità di gestione non conceda o debba revocare l’Autorizzazione, indipendentemente dai risultati delle selezioni, dalle relative graduatorie e dallo stato di attuazione dei Progetti. E’ necessario, pertanto, che qualsiasi irregolarità riscontrata sia segnalata da parte degli Uffici Scolastici Regionali – per posta prioritaria - a questa Direzione – Uff. IV - nel più breve tempo possibile utilizzando l’apposito formulario, come indicato nelle già citate Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative finanziate dai Fondi Strutturali Europei. Nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali per il periodo 2007-2013 è stato definito un sistema di controlli finalizzato a verificare che gli interventi siano realizzati nel pieno rispetto della normativa europea e nazionale.

Nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti comunitari (in particolare Reg. (CE) 1083/2006 e Reg.(CE) 1828/2006 come modificato dal Reg. 846/2009) e dalla normativa nazionale, i Programmi Operativi devono prevedere procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate alla Commissione nell'ambito dei Programmi Operativi, la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle irregolarità, l’adozione di idonee misure correttive e la messa a punto di sistemi di gestione e controllo efficaci.

L'Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale, pertanto, ai sensi dell’art. 60 del Regolamento Comunitario (CE) n. 1083/2006, è tenuta a garantire la sana gestione finanziaria del Programma Operativo ed inoltre, secondo il comma b) di detto articolo a “verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti e l’effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione alle operazioni, nonché la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali”.

I controlli previsti dai Regolamenti Comunitari sono ripartiti in controlli di primo livello e controlli di secondo livello. I primi a carico dell’Autorità di gestione, i secondi a carico dell’Autorità di Audit. Ulteriori controlli, propedeutici alle richieste di rimborso alla Commissione Europea, sono attuati dall’Autorità di Certificazione.

Come previsto dall’art. 13 del Reg. 1828/06, il controllo di I Livello è basato sulle verifiche amministrative di tutte le domande di rimborso presentate dai beneficiari. A tal fine l’Autorità di Gestione – in conformità con quanto previsto dal comma 2 dell’art. 13 del Reg (CE) n. 1828/2006 - ha previsto di effettuare tali verifiche sul 100% delle certificazioni di spesa prodotte dalle Istituzioni Scolastiche.

I controlli di I livello desk riguardano il 100% delle certificazioni e vengono attuati on line sulla base della documentazione fornita dalle scuole con i modelli CERT e REND e con i giustificativi di spesa ad essi allegati.

Il Controllo di I livello Desk viene effettuato su tutti i progetti e permette di verificare, in linea generale:

- la tipologia delle spese;

- la corrispondenza dell’importo certificato con la documentazione contabile corrispondente;

- la coerenza fra previsione di spesa, certificazione e rendicontazione per verificare la corrispondenza fra progetto iniziale e progetto concluso;

- il controllo tra l’importo programmato e l’importo speso;

- la ripartizione della spesa;

- la corrispondenza, a conclusione del progetto, della certificazione con la rendicontazione;

- la verifica, a conclusione del progetto, della corrispondenza degli acquisti indicati nel verbale di collaudo con la Matrice Acquisti;

- il rispetto della vigente normativa in materia di appalti.

I controlli di I livello in loco - "verifiche in loco di singole operazioni su base campionaria" - vengono periodicamente svolte su disposizione dell'Autorità di Gestione e “consentono di accertare che le spese dichiarate siano reali, che i prodotti o i servizi siano stati forniti conformemente alla decisione di approvazione, che le domande di rimborso del beneficiario siano corrette e che le operazioni e le spese siano conformi alle norme comunitarie e nazionali" (Cfr art. 13 del Regolamento (CE) 1828/2006 in applicazione del predetto Regolamento Comunitario (CE) n. 1083/2006, al § 2).

Questa modalità di controllo è realizzata mediante verifiche in loco effettuate tramite il coinvolgimento dei funzionari degli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali delle Regioni dell’Ob. Convergenza su un campione definito dall'Autorità di Gestione, mediamente pari a circa il 10% annuo della spesa certificata dalle scuole.

Occorre precisare che la gestione dei progetti è realizzata e documentata attraverso l’inserimento delle informazioni su due distinte piattaforme informatiche.

Nella piattaforma “Gestione degli Interventi” vengono registrati tutti i dati di carattere fisico/procedurale rilevanti ai fini del progetto; nella piattaforma “Gestione Finanziaria” vengono imputati tutti i dati di carattere finanziario. Pertanto i controlli vengono effettuati consultando entrambe le piattaforme.

Il controllo di II livello è effettuato dai Revisori dei Conti incaricati dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Il controllo di II livello è di competenza dell’Autorità di Audit, - Ufficio IX della Direzione Generale per le Politiche Finanziarie e di Bilancio.

Ulteriori controlli sono effettuati dall'Autorità di Certificazione – Ufficio V della Direzione Generale Affari Internazionali.

# 8	PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE

L’attività di comunicazione e pubblicità, elemento obbligatorio di ogni intervento finanziato con i Fondi Strutturali, deve essere programmata a livello di Piano o di Progetto. E' esplicita richiesta della Comunità europea che vengano evidenziati le attività ed i risultati realizzati con il contributo dei Fondi Strutturali Europei.

La realizzazione di ogni processo democratico implica, innanzi tutto, di promuovere attività di partecipazione basate su strumenti e strategie di veicolazione delle informazioni che ne permettano un reale accesso a tutti. Fondamentale risulta, a questo fine, la definizione dei principi guida della comunicazione sulle tematiche europee, che si esprimono nel  diritto all’informazione, alla libertà di espressione, all’inclusione, alla possibilità di ottenere informazioni nelle diverse lingue e attraverso una varietà di strumenti (anche tecnologici), alla diversità, alla capacità di comunicare con tutti i cittadini europei tenendo conto dei diversi background sociali e culturali e infine alla partecipazione come diritto a manifestare la propria opinione, essere ascoltati.

Nell’Unione Europea i processi che favoriscono l’accesso, la condivisione e la comunicazione delle informazioni assumono un carattere di priorità in quanto coniugano aspetti istituzionali, politici, economici ma soprattutto sociali ed impongono una strategia comune affinché le stesse informazioni giungano ad una pluralità di utenti finali nell’ottica di una reale riduzione delle distanze, di un superamento dello scetticismo e di un accrescimento della conoscenza e dell’interesse che i cittadini hanno riguardo le Istituzioni Europee.

La comunicazione diviene uno strumento indispensabile per l’attuazione del Piano D, il piano diretto a stimolare il Dialogo, la Democrazia, il Dibattito (13/10/2005 COM(2005)494) e per promuovere la trasparenza. “Il piano D incoraggia il dibattito, il dialogo e l’ascolto. È un modo per avvalersi delle idee politiche per promuovere i cambiamenti. Di fronte alle sfide della globalizzazione, (...) l’Europa deve rinnovarsi e il suo rinnovamento costituisce già, in parte, una risposta a tali sfide. Il piano D vuole introdurre più democrazia nell’Unione europea, incoraggiare un ampio dibattito pubblico e creare un nuovo consenso sulle politiche future dell’Unione europea.

Alla base della politica di comunicazione sta dunque l'obbligo di avvicinare l'Europa ai suoi cittadini e tra le finalità di tale politica vi è anche quella di cercare sostegno a obiettivi che consistano nell'instaurare un autentico dialogo con il pubblico e diffondere contenuti chiari “l’esperienza ha mostrato che i cittadini dell’Unione non sono sufficientemente consapevoli del ruolo svolto dalla Comunità nel finanziamento dei programmi destinati a potenziare la competitività economica, a creare posti di lavoro e a rafforzare la coesione interna” (Regolamento (CE) n.1828/2006).

È necessario quindi che le istituzioni operino per rendere l'Europa "a portata di mano" e adempiano più efficacemente al dovere di informare e comunicare il loro operato anche al fine di rafforzare la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni della UE. Si tratta, in sostanza, di operare al meglio per coinvolgere i cittadini nella gestione dei processi di policy making a diversi livelli.

Questo obiettivo è perseguibile solo se si migliora l’educazione all’Europa affiancando al tradizionale insegnamento delle istituzioni europee anche un insegnamento che renda i singoli capaci di accedere alle informazioni e a interagire con il dibattito pubblico; si favorisce la connessione tra cittadini e fra questi e le istituzioni creando occasioni e strumenti di ascolto costante. Importante risulta la collaborazione con i media, l’ascolto e la comprensione dell’opinione pubblica europea, la promozione di forme innovative di cooperazione tra il livello nazionale e quello europeo. L’importanza della comunicazione istituzionale è stata già evidenziata in numerosi documenti prodotti dalla Commissione Europea e nei Regolamenti, dai quali emerge la necessità di avviare e rafforzare azioni comuni dirette alla creazione di sistemi di informazioni che permettano la diffusione e la trasparenza delle azioni e dei programmi cofinanziati dall’Unione Europea per i quali si rinvia alle “Disposizioni e Istruzione per l’Attuazione delle Iniziative finanziate dai Fondi Strutturali Europei”.

Oltre agli obblighi di informazione e pubblicità che gravano sull’Autorità di Gestione dei programmi, si sottolinea che vi sono obblighi a carico degli attuatori delle attività. E’ previsto, in generale, per ogni progetto del Fondo Sociale Europeo o del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – oltre alle iniziative condotte dall’Autorità di Gestione – l’obbligo, da parte dell’ente beneficiario, di svolgere una specifica azione di informazione, sensibilizzazione e pubblicità, sostenuta da specifiche risorse. Le scuole hanno quindi delle precise responsabilità rispetto alle misure di informazione e pubblicità verso il pubblico e la loro platea scolastica. Nel caso di fruizione di investimento infrastrutturali (FESR), la scuola beneficiaria installa nei luoghi in cui sono realizzati i progetti, per il tempo di realizzazione degli stessi, un cartellone. Il cartellone viene sostituito, entro e non oltre sei mesi dopo la fine dei lavori, da una targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni appropriata e significativa. I cartelloni e le targhe devono contenere, oltre agli elementi relativi alle caratteristiche tecniche dei materiali informativi e pubblicitari, il codice distintivo del progetto.

In tutti i casi, la scuola beneficiaria deve garantire che i soggetti coinvolti dall’intervento siano informati della partecipazione finanziaria dell’Unione europea e del tipo di Fondo fruito. A tal fine il beneficiario espone un avviso visibile in cui si informa del fatto che il progetto che si sta attuando è stato selezionato nell’ambito di un programma cofinanziato dal FESR.

Ogni documento in formato elettronico o cartaceo prodotto nell’ambito del progetto deve menzionare il cofinanziamento del FESR. E’ obbligatorio collocare sui prodotti, sulle attrezzature, sul frontespizio di eventuali pubblicazioni, anche se di tipo informatico (C.D. rom ecc.). sui manifesti, - preferibilmente in alto ed in orizzontale - il seguente logo comunitario (bandierina rettangolare blu con stelline gialle): Unione Europea Fondo Sociale Europeo; Con l’Europa investiamo nel vostro futuro.; Unione Europea Fondo Europeo Sviluppo Regionale.

Occorre indicare, nello spazio sottostante la bandiera europea il tipo di fondo utilizzato: Fondo Sociale Europeo o Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Andrà sempre esplicitato, inoltre, il titolo del Programma Operativo (“Competenze per lo Sviluppo” o “Ambienti per l’Apprendimento”), nonché l’Obiettivo/Azione di riferimento.

Infine, durante la settimana del 9 maggio, ogni anno, nel corso dell’attuazione del progetto (se il costo totale del progetto supera i 200.000,00 euro), il beneficiario deve far sventolare la bandiera europea nel luogo in cui si sta realizzando l’intervento. Le istituzioni attuatrici hanno quindi l’obbligo di richiamare in ogni e qualsiasi circostanza (incontri, seminari, tavole rotonde, ecc.) e in tutti gli strumenti della specifica azione progettuale (carta intestata, pagine web, opuscoli, manifesti, ecc,) sia il simbolo dell’Unione europea e sia l’indicazione del fondo interessato e quindi della partecipazione dell’Unione Europea.

Sul sito http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/default2007.shtml , nella rubrica “Informazione e pubblicità”, è stata pubblicata una “Guida alla comunicazione e promozione dei progetti”, che evidenzia disposizioni e strumenti per tutte le azioni di comunicazione da realizzare nel quadro dei progetti. Contiene, inoltre, loghi ed elementi grafici scaricabili, utili per pubblicazioni cartacee, siti web o qualsiasi azione di pubblicità nel quadro del PON.

Le disposizioni comunitarie rendono inammissibile la spesa per le azioni che non siano state pubblicizzate. Qualora ciò si verificasse la scuola dovrà restituire le risorse, inoltre l’Autorità di gestione non potrà saldare i progetti che a seguito del controllo di primo livello non risultino adeguatamente pubblicizzati. Con riguardo alle varie forme di pubblicità e informazione si richiama la Circolare AOODGAI prot. 984 del 28 gennaio 2011 che fornisce indicazioni sull’organizzazione degli eventi, nonché le “Disposizioni e Istruzione per l’Attuazione delle Iniziative finanziate dai Fondi Strutturali Europei” edizione 2009.

Questo ufficio, in collaborazione con l’ANSAS, sta realizzando una “Banca Dati Buone Pratiche” per raccogliere le migliori esperienze di formazione e i migliori prodotti realizzati dalle scuole nell’ambito della Programmazione 2007-2013. Il termine “Buone pratiche” rimanda al significato di “buone realizzazioni rispetto ad obiettivi selezionati dalla programmazione unitaria 2007-2013”: lo scopo è il confronto e la diffusione di esperienze ritenute efficaci ed innovative. Per ulteriori informazioni in merito si rimanda alla Circolare prot. 1360 del 15 febbraio 2010.

Il Programma di informazione e pubblicizzazione sarà oggetto di monitoraggio e valutazione, in itinere ed ex post, per controllarne qualità e completezza e per verificarne l’impatto e i risultati.

Nello specifico - oltre ai dati di monitoraggio fisico (numero dei partecipanti, articolazione per tipologie, elementi di diffusione all’esterno, ecc., su un campione significativo di progetti e per Azione) - verrà somministrato un questionario di valutazione. I risultati dell’elaborazione del questionario verranno a loro volta pubblicizzati e costituiranno la base per eventuali integrazioni e modifiche degli interventi.

# 9.	aspetti organizzativi e normativi

Il quadro normativo nel quale è articolata la presente Circolare ed al quale dovranno fare riferimento i soggetti beneficiari nell’attuazione delle operazioni contempla:

Normativa Comunitaria

- il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;

- il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999, ivi comprese quelle relative all’ammissibilità delle spese;

- il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

- il Regolamento (CE) N. 846/2009 della Commissione, del 1 ° settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

- il Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il  Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

- il Regolamento (UE) N. 832/2010 DELLA COMMISSIONE del 17 settembre 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.

Normativa Nazionale

- Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 (Decreto Assessoriale 895/2001 per la Regione Siciliana) "Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

- Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (c.d. Codice degli Appalti Pubblici);

- Regolamento di attuazione D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici;

- Il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 16 1 PO 004 “Ambienti per l'apprendimento” relativo al Fondo Europeo Sviluppo Regionale;

- DPR 3 ottobre 2008 , n. 196 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione. (GU n. 294 del 17 dicembre 2008);

- Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei.

Si fornisce di seguito un quadro organizzativo generale ai diversi livelli previsti:

A livello Europeo il FESR è coordinato da una Direzioni Generale della Commissione Europea (Direzione Generale per le Politiche Regionali), quest’ultima ha anche una funzione di coordinamento generale per i Fondi Strutturali.

A livello nazionale il coordinamento delle politiche di Sviluppo sono coordinate dal Ministero dello Sviluppo Economico- Dipartimento per lo Sviluppo Economico. Ogni fondo è, poi, coordinato da una Amministrazione capofila: per il FESR, lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Regolamento Europeo 1083/06 concernente le disposizioni generali relative ai Fondi Strutturali, definisce anche gli aspetti organizzativi in ordine alle strutture che devono presiedere alla programmazione. Ogni Amministrazione titolare di Programmi deve approntare una organizzazione coerente con il suddetto Regolamento. Per quanto riguarda il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in coerenza con i nuovi regolamenti europei le Autorità previste sono le seguenti:

- l’Autorità di Gestione presso l’Ufficio IV della Direzione Generale per gli Affari Internazionali;

- l’Autorità di certificazione presso l’Ufficio V della stessa Direzione Generale;

- l’Autorità di Audit presso l’Ufficio IX della Direzione Generale per le Politiche Finanziarie e di Bilancio.

Per ciascuna di esse le funzioni sono stabilite nei Regolamenti e non sono modificabili. Tutte sono funzionalmente indipendenti fra loro come richiesto dal Regolamento Europeo.

Per quanto riguarda l’organizzazione generale del Ministero per l’attuazione del Programma si rinvia alle “Disposizioni e Istruzione per l’Attuazione delle Iniziative finanziate dai Fondi Strutturali Europei”. Si ribadisce l’importante ruolo sia delle Direzioni Centrali che degli Uffici Scolastici Regionali. In particolare questi ultimi svolgono una funzione molto importante in ordine alla promozione del programma, alla valutazione, al supporto progettuale ed al controllo generale. Si aggiunge, inoltre, il compito degli Uffici Scolastici Provinciali con funzione di controllo di primo livello e monitoraggio.

Ulteriori precisazioni e integrazioni sono contenute nelle citate Disposizioni.

# 10.	DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

I progetti dovranno essere attuati in conformità con i regolamenti Comunitari e con le Disposizioni Nazionali in materia. Si fa riferimento alle “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” limitatamente alle norme pertinenti e alle allegate Linee Guida tecnico-giuridiche  FESR Asse II Ob. C parte integrante della presente Autorizzazione. Eventuali aggiornamenti saranno diffusi tempestivamente.

I documenti di riferimento, i Regolamenti Europei, i Programmi Operativi nonché la presente circolare e tutti gli altri documenti definiti sono disponibili sulla Pagina Web dedicata ai Fondi strutturali all’interno del Sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/default2007.shtml.

Si sottolinea che i documenti di riferimento, per quanto riguarda la gestione amministrativo - contabile, i contenuti e le indicazioni metodologiche e didattiche dei P.O.N. a titolarità MIUR sono esclusivamente quelli pubblicati nel sito dei Fondi Strutturali.

Le istituzioni scolastiche che partecipano al Programma si impegnano a realizzare i progetti secondo le disposizioni sopramenzionate.

# 11.	RECAPITI E RIFERIMENTI

Per il PON – FESR Asse II Qualità degli ambienti scolastici: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale Affari Internazionali Uff. IV - Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale Telefono: 06.58492630 – 06.58493932 – 06.58492877 – 06.58492953-3405 Email: dgcult.div4@istruzione.it Saranno successivamente comunicati, con ampia diffusione, recapiti e nominativi di riferimento del gruppo tecnico di supporto alle Istituzioni scolastiche.

# 12.	ALLEGATI

Si elencano di seguito i documenti che costituiscono parte integrante della presente Autorizzazione:

- Allegato A - Elenco dei progetti approvati in ordine di graduatoria – attuazione annualità 2012

-Allegato B - Elenco dei progetti approvati in ordine di graduatoria – attuazione annualità 2013

-Linee Guida tecnico-giuridiche FESR – Asse II – Ob. C

-Modello Accordo Scuola-Ente Locale ex. Art. 15 L.241/90 e s.m.i.

La presente documentazione è scaricabile dal sito dedicato: http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon/avvisi2011

IL DIRIGENTE

AUTORITA’ DI GESTIONE

F.to Annamaria Leuzzi

Si rammentano in particolare i contenuti del paragrafo 1.2.5